## 掘进规程智能平台预算
掘进工作面规程智能生成平台 项目预算明细表
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 工作量 (人/天) | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注
一 | 软件开发费用 | 项 | 1 |  |  | 355000
（一） | 智能参数录入与项目管理模块 | 项 | 1 | 45 | 900 | 40500 | 多矿井项目管理、18项参数录入、状态流转、历史版本对比
1 | 工作面参数录入界面开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | 响应式Web界面，支持PC/平板
2 | 项目管理后台开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | 列表/搜索/过滤/状态流转
3 | 参数数据API接口开发 | 项 | 1 | 10 | 900 | 9000 | RESTful，JWT鉴权，Pydantic校验
4 | 批量导入功能开发 | 项 | 1 | 5 | 900 | 4500 | Excel/CSV格式导入
（二） | 工程计算引擎与合规校验模块 | 项 | 1 | 65 | 900 | 58500 | 支护/通风/循环三套计算，国标自动比对
1 | 支护设计计算引擎开发 | 项 | 1 | 22 | 900 | 19800 | 锚杆锚固力、间排距、安全系数（赫尔曼公式）
2 | 通风系统计算引擎开发 | 项 | 1 | 18 | 900 | 16200 | 三法需风量计算，局扇自动选型
3 | 循环作业计算引擎开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | 钻爆/综掘循环时间，日进尺/月进尺
4 | 合规校验与预警界面开发 | 项 | 1 | 10 | 900 | 9000 | 彩色高亮，超限标注，PDF导出
（三） | 标准知识库与RAG检索引擎模块 | 项 | 1 | 75 | 900 | 67500 | 文档向量化，语义检索，知识库管理后台
1 | 文档解析与语义切片服务开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18000 | 支持.docx/.pdf/.txt格式
2 | 向量化与知识库入库流水线开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18000 | BGE-M3/text-embedding-v3，pgvector HNSW索引
3 | 语义检索API接口开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | 余弦距离检索，Top-K返回，响应时间<2秒
4 | 知识库管理Web界面开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18000 | 拖拽上传、分页搜索、向量化进度可视化
（四） | 规程智能生成引擎模块 | 项 | 1 | 90 | 900 | 81000 | 11章节规程生成，RAG增强润色，Word输出
1 | 规程章节模板引擎开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18000 | Jinja2模板，11章节框架，支持自定义模板导入
2 | AI润色与RAG增强注入开发 | 项 | 1 | 25 | 900 | 22500 | 标准库Top3+知识库Top5注入LLM Prompt
3 | Word文档生成与样式适配开发 | 项 | 1 | 25 | 900 | 22500 | 封面/目录/正文/预警红标，文件<5MB
4 | 生成进度SSE推送与历史记录管理 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18000 | 实时进度展示，历史版本管理
（五） | AI智能问答助手模块 | 项 | 1 | 50 | 900 | 45000 | 煤矿专属大模型，6种专业工具调用，流式输出
1 | AI聊天界面开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | Markdown渲染+Framer Motion动效
2 | 6种专业工具接口开发 | 项 | 1 | 20 | 900 | 18000 | 支护/通风/循环/标准检索/参数查表/规程建议
3 | LLM Tool Calling路由逻辑开发 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | 自动识别意图，工具链编排
（六） | 反馈闭环与数据飞轮模块 | 项 | 1 | 40 | 900 | 36000 | 章节反馈，知识库增量更新，管理仪表盘
1 | 章节反馈操作界面开发 | 项 | 1 | 12 | 900 | 10800 | 采纳/修改/拒绝，差异对比记录
2 | 知识库增量向量化更新服务 | 项 | 1 | 15 | 900 | 13500 | 高质量反馈自动入库
3 | 数据分析仪表盘开发 | 项 | 1 | 13 | 900 | 11700 | 采纳率趋势/知识库增长/耗时分布
| 软件开发费小计 | 项 | 1 | 365 |  | 328500
二 | AI模型调用费 | 项 | 1 |  |  | 18000 | DeepSeek-V3/通义千问Qwen-Max，6个月API调用（选甲方自购Key可抵减此项）
三 | 系统部署与运维服务费 | 项 | 1 |  |  | 10000 | 服务器配置、Docker部署、Nginx反代、监控体系搭建（不含服务器硬件费用）
四 | 知识库建设费 | 项 | 1 |  |  | 10000 | 客户4份规程文档解析、向量化入库，标准条款录入整理（含人工审核）
五 | 培训与文档费 | 项 | 1 |  |  | 5000 | 用户操作手册+运维文档（PDF），现场培训2次，各半天
六 | 软件著作权申请代理费 | 项 | 1 |  |  | 2000 | 1件软件著作权申请全程代理，成果归甲方所有
| 合计 |  |  |  |  | 400000
说明：① 人天单价900元/人天；② AI模型调用费选甲方自购Key方案可抵减1.8万，总价调整为38.2万；③ 服务器费用由甲方自行承担；④ 本预算为标准版报价，如需扩展知识库或私有化模型部署另行议价。